**Informe de Evaluación POA**

**Consejo Nacional de Drogas**

**3er. Trimestre 2023**

**Contenido**

[**I.** **INTRODUCCIÓN** 5](#_Toc147831329)

[**II.** **ASPECTOS METODOLÓGICOS** 6](#_Toc147831330)

[**III.** **RESULTADOS OBTENIDOS** 7](#_Toc147831331)

[**3.1.** **Cumplimiento global** 8](#_Toc147831332)

[**3.2.** **Cumplimiento trimestral** 10](#_Toc147831333)

[**3.3.** **EJE 1- Fortalecimiento Institucional** 12](#_Toc147831334)

[**3.3.1.** **Departamento de Planificación y Desarrollo (P&D)** 13](#_Toc147831335)

[**3.3.2.** **Departamento de Recursos Humanos (RRHH)** 14](#_Toc147831336)

[**3.3.3.** **Departamento de Tecnología de la Información y Comunicación (TIC)** 15](#_Toc147831337)

[**3.3.4.** **Departamento Jurídico (DJ)** 16](#_Toc147831338)

[**3.3.5.** **Departamento De Comunicaciones (DC)** 17](#_Toc147831339)

[**3.4.** **EJE 2- Reducción de la Demanda** 18](#_Toc147831340)

[**3.4.1.** **DIRECCIÓN DE ESTRATEGIAS EN PREVENCIÓN DE DROGAS Y PROMOCIÓN DE LA SALUD (DEPDPS)** 19](#_Toc147831341)

[**3.4.2.** **Departamento De Prevención Comunitaria (DPC)** 21](#_Toc147831342)

[**3.4.3.** **Departamento De Educación Preventiva Integral (DEPREI)** 22](#_Toc147831343)

[**3.4.4.** **Departamento De Prevención en el Área Laboral (DEPRAL)** 23](#_Toc147831344)

[**3.4.5.** **Departamento De Prevención en el Deporte (DEPREDEPORTE)** 25](#_Toc147831345)

[**3.4.6.** **Departamento de Servicios de Atención a Usuarios y Dependientes (DSAUDD)** 26](#_Toc147831355)

[**3.4.7.** **Departamentos Regionales** 28](#_Toc147831367)

[**3.3.** **EJE 3- Investigación** 35](#_Toc147831368)

[**3.4.** **EJE 4- Relaciones Internacionales** 37](#_Toc147831369)

[**3.** **INCIDENCIAS Y FACTORES DE RIESGOS** 39](#_Toc147831370)

[**4.** **CONSIDERACIONES GENERALES** 40](#_Toc147831371)

[**5.** **CONCLUSIONES** 40](#_Toc147831372)

**Índice de Gráficas**

[Gráfica 1. Elaboración propia. PEI 2021-2024](#_Toc147833955)

Gráfica 2. Elaboración propia. SISME 2023

[Gráfica 3. Evaluación 3er trimestre. Elaboración propia](#_Toc147833957)

[Gráfica 4. Elaboración propia. Sistema de Monitoreo y Evaluación 2023](#_Toc147833958)

Gráfica 5. Promedio de cumplimiento al EJE-1.

Gráfica 6.Alcance de cumplimiento P&D 3er trimestre 2023

Gráfica 7.Alcance de cumplimiento RRHH 3er. trimestre 2023

Gráfica 8.Alcance de cumplimiento TIC 3er. trimestre 2023

Gráfica 9.Alcance de cumplimiento Jurídico 3er.trimestre 2023.

Gráfica 10.Alcance de cumplimiento Comunicaciones 3er. trimestre 2023.

Gráfica 11.Alcance de cumplimiento EJE-2.

Gráfica 12.Alcance de cumplimiento DEPDPS 3er. trimestre 2023.

Gráfica 13.Alcance de cumplimiento DPC 3er. trimestre 2023.

Gráfica 14.Alcance de cumplimiento DEPREI 3er. trimestre 2023.

[Gráfica 15.Alcance de cumplimiento DEPRAL 3er. trimestre 2023](#_Toc147833969)

Gráfica 16.Alcance de cumplimiento DEPREDEPORTE 3er. trimestre 2023.

[Gráfica 17.Alcance de cumplimiento DSAUDD 3er. trimestre 2023.](#_Toc147833971)

Gráfica 18.Alcance cumplimiento Departamento Regionales. 3er. trimestre 2023

Gráfica 19.Alcance de cumplimiento ODD 3er. trimestre 2023. EJE-3.

Gráfica 20.Alcance de cumplimiento RI 3er. trimestre 2023. EJE-4.

Gráfica 21.Resumen de incidencias factores internos

**Índice de Tablas**

[Tabla 1. Factores internos y externos. NOBACI](#_Toc147836407)

[Tabla 2. Medición SISME. Elaboración propia.](#_Toc147836408)

[Tabla 3. % Porcentaje de cumplimiento por Unidad Ejecutora](#_Toc147836409)

[Tabla 4. Desviaciones P&D 3er. trimestre 2023.](#_Toc147836410)

[Tabla 5. Desviaciones RRHH 3er. trimestre 2023](#_Toc147836411)

[Tabla 6. Desviaciones Departamento TIC 3er. trimestre 2023](#_Toc147836412)

[Tabla 7. Desviaciones Departamento Jurídico 3er trimestre 2023.](#_Toc147836413)

[Tabla 8. Desviaciones Departamento de Comunicaciones 3er. trimestre 2023.](#_Toc147836414)

[Tabla 9.Desviaciones Dirección de Estrategias en Prevención de Drogas y Promoción de la Salud 3er. trimestre 2023.](#_Toc147836415)

[Tabla 10. Desviaciones DPC 3er. trimestre 2023.](#_Toc147836416)

[Tabla 11.Desviaciones DEPREI 3er. trimestre 2023.](#_Toc147836417)

[Tabla 12.Desviaciones DEPRAL 3er. trimestre 2023.](#_Toc147836418)

[Tabla 13.Desviaciones DEPREDEPORTE 3er. trimestre 2023.](#_Toc147836419)

[Tabla 14.Desviaciones DSAUDD 3er. trimestre 2023.](#_Toc147836420)

[Tabla 15.Desviaciones DROZAMA 3er. trimestre 2023.](#_Toc147836421)

[Tabla 16.Desviaciones Departamento Regional Cibao Noreste. 3er. trimestre 2023.](#_Toc147836422)

[Tabla 17.Desviaciones Departamento Regional Cibao Norte. 3er. trimestre 2023.](#_Toc147836423)

[Tabla 18.Desviaciones Departamento Regional Enriquillo. 3er. trimestre 2023.](#_Toc147836424)

[Tabla 19.Desviaciones Departamento Regional Higüamo. 3er. trimestre 2023.](#_Toc147836425)

[Tabla 20.Desviaciones ODD 3er. trimestre POA 2023](#_Toc147836426)

[Tabla 21.Desviaciones RI 3er. trimestre POA 2023.](#_Toc147836427)

# **INTRODUCCIÓN**

El Informe de Evaluación del Plan Operativo Anual (POA), presenta el nivel de ejecución de las metas programadas por cada una de las áreas y los resultados de cierre al tercer trimestre del año 2023, para dar a conocer el desempeño de la gestión institucional y posteriormente, el aporte a los resultados y metas establecidos en el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2021-2024. El Plan Operativo Anual (POA) del Consejo Nacional de Drogas (CND), constituye una herramienta de planificación institucional a corto plazo que contiene las metas y actividades de las distintas dependencias que se proponen llevar a cabo durante el periodo de un (1) año, considerando los lineamientos establecidos en el Plan Estratégicos Institucional (PEI).

Con el propósito de disponer de las informaciones sobre el progreso de alcance de las metas planificadas en el POA 2023 en base a las acciones ejecutadas en el 3er. trimestre del año, a través del cruce de información de los instrumentos de monitoreo y evaluación aplicados, para la toma de decisiones pertinentes y la adopción de estrategias oportunas, el Departamento de Planificación y Desarrollo, ente responsable de coordinar el proceso de formulación, monitoreo y evaluación de los planes operativos, presenta el Informe de Evaluación Trimestral.

Con miras al desarrollo de procesos internos y de mejora continua, hemos desarrollado el Sistema de Monitoreo y Evaluación (SISME), para medir el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan Operativo Anual (POA-2023). Este sistema comprende desde el registro de las acciones por áreas, la auditoría de las evidencias, hasta el análisis y reporte del cumplimiento de las mismas.

En el contenido del presente informe se señalan los aspectos metodológicos considerados para el proceso de evaluación, seguido por el nivel de ejecución de las metas planificadas en el periodo citado, de igual modo, se incluye un resumen de los hallazgos más relevantes de cada área operativa, así como, también consideraciones generales y/o recomendaciones para la mejora continua del ejercicio de la planificación institucional.

# **ASPECTOS METODOLÓGICOS**

Para la evaluación trimestral del POA del CND, la Dirección de Planificación y Desarrollo (PyD) remitió a cada una de las áreas y dependencias los requerimientos de información a completar para cada evaluación del POA. De esta forma, PyD, apoyada en los insumos suministrados por las distintas áreas durante el proceso antes descrito, consolidó las informaciones de las ejecutorias de las metas programadas según eje estratégico del PEI 2021-2024. Este consolidado sirvió de base para la construcción de los niveles de ejecución.

Los niveles de ejecución vienen representado a través del Sistema de Monitoreo y Evaluación instaurado en el CND, este Sistema es el responsable de proveer la información sobre el desempeño para alimentar la toma de decisiones, y generar mejoras en las intervenciones y la gestión.

En ese sentido, el Sistema integra la fórmula para representar el nivel de cumplimiento del alcance de la siguiente manera:

* $Eficacia o \% metas ejecutadas=\frac{meta ejecutada del producto}{meta programada del producto}X 100$
* $\% no ejecutadas=100\%-\%metas ejecutadas$

Para la medición agrupada del nivel de ejecución se calculó el promedio de los porcentajes de cumplimientos de las metas que incidían en la agrupación (eje estratégico, unidad ejecutora etc.)

En lo que respecta a la valoración de las desviaciones que afectaron el cumplimiento de las metas de aquellos productos programados para el trimestre cuyo nivel de ejecución fue menor al 100% se utilizó como referencia de clasificación de las desviaciones, las categorías de los factores de riesgo establecidos por la Contraloría General de la República en las Normas Básicas de Control Interno (NOBACI).

**Calificación de los factores de riesgo**

|  |  |
| --- | --- |
| **Factores internos** | **Factores externos** |
| **Personal:** capacidades del personal, salud, seguridad | **Sociales:** demografía, responsabilidad social, terrorismo. |
| **Procesos:** capacidad de diseño, ejecución, proveedores, entradas, salidas, conocimiento | **Políticos:** cambios de gobierno, legislación, políticas públicas, regulación. |
| **Información y tecnología:** integridad de datos, disponibilidad de datos y sistemas, desarrollo, producción y mantenimiento. | **Tecnológicos:** comercio electrónico, datos externos, tecnología emergente. |
| **Financieros:** eficiencia y transparencia en el manejo de los recursos, ejecución presupuestaria, elaboración de los estados financieros, los pagos, y la administración. | **Económicos:** disponibilidad de capital, emisión de deuda o no pago de esta, liquidez, mercados financieros, desempleos, competencia. |
| **Infraestructura:** disponibilidad de activos, capacidad de los activos, accesos de capital. | **Leyes y disposiciones:** creación, modificación y/o eliminación de leyes, reglamentos y/o procesos externos. |

Tabla 1. Factores internos y externos. NOBACI

# **RESULTADOS OBTENIDOS**

EL Consejo Nacional de Drogas, desarrolla el Plan Estratégico Institucional para el período 2021-2024 en cumplimiento de los lineamientos definidos por la Ley No. 498-06, que crea el Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública, en el cual se precisan las directrices que trazarán la trayectoria de la institución a mediano plazo.

Este plan se compone de cuatro ejes estratégicos:

Procura aplicar un modelo de gestión integral y de calidad para garantizar la eficiencia en el desarrollo de políticas de drogas y así superar las debilidades de coordinación interinstitucional de los grupos territoriales y sectoriales aprovechando las condiciones y disposiciones de todos los actores de la sociedad

**Fortalecimiento Institucional**

Busca evitar y prevenir el consumo de drogas, así como abordar las consecuencias negativas tanto para la salud como para la sociedad, originadas por el uso indebido de drogas, a través de la formulación, articulación, implementación y monitoreo de políticas públicas de drogas en los ámbitos sociales.

**Reducción de Demanda**

Se refiere a la disponibilidad de información actualizada y confiable para proveer a los usuarios informaciones útiles con calidad y veracidad, tanto para la ciudadanía en general como para las instituciones públicas y privadas, centros educativos y de investigación.

**Investigación**

Fortalecer y mejorar la relación con los mecanismos de cooperación internacional de los cuales el país es signatario, con el propósito de fomentar las buenas prácticas en materia de drogas y el intercambio de información

**Relaciones Internacionales**

 Gráfica . Elaboración propia. PEI 2021-2024

## **Cumplimiento global**

De este PEI 2021-2024 se deriva el Plan Operativo Anual de la institución, el cual contiene las metas a ser ejecutadas en el año en curso. Hasta la fecha de corte de este informe, hemos alcanzado de manera global un cumplimiento de un 67.27%, tal y como se muestra en la imagen a continuación.

Gráfica . Elaboración propia. SISME 2023

En este sentido, el cumplimiento de cada una de las unidades ejecutoras de forma global se representa en la tabla a continuación:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nombre** | **Unidad Ejecutora** | **Global** |
| Departamento de Prevención en el Deporte | DEPREDEPORTE | 100.00 % |
| Departamento de Educación Preventiva Integral | DEPREI | 100.00 % |
| Departamento de Prevención Comunitaria | DPC | 90.63 % |
| Departamento Jurídico | DJ | 87.50 % |
| Departamento de Comunicaciones | DC | 85.00 % |
| Departamento de Prevención en el Área Laboral | DEPRAL | 83.33 % |
| Departamento Regional Cibao Norte | DRCNORTE | 82.56 % |
| Departamento Regional Cibao Noreste | DRCNORESTE | 82.50 % |
| Planificación y Desarrollo | PYD | 80.00 % |
| Departamento de Relaciones Internacionales | RI | 79.32 % |
| Departamento Regional Enriquillo | DREN | 78.61 % |
| Departamento de Servicios de Atención a Usuarios y Dependientes de Drogas | DSAUDD | 69.94 % |
| Departamento de Recursos Humanos | RRHH | 62.90 % |
| Departamento Regional Higüamo | DRHI | 39.17 % |
| Observatorio Dominicano de Drogas | ODD | 37.50 % |
| Dirección de Estrategia en Prevención de Drogas y Promoción de la Salud | DEPDPS | 31.53 % |
| Departamento Regional Ozama | DROZAMA | 28.57 % |
| Dirección de Atención, Tratamiento e Integración Social | DEATIS | 25.00 % |
| Departamento de Rehabilitación Social  | DRIS | 25.00 % |
| Departamento de Tecnología de la Información y Comunicación | TIC | 25.00 % |

Tabla . Medición SISME. Elaboración propia.

A pesar de nuestro sólido desempeño en la mayoría de las áreas, es fundamental centrarse en las áreas resaltadas en rojo, ya que presentan deficiencias y desviaciones negativas en el cumplimiento de sus objetivos planificados. Estas desviaciones concentradas en dos factores; factores internos, como es la asignación de recursos (Humanos y financieros), disponibilidad de datos y sistemas y capacidades del personal. Factores externos, como solicitudes no respondidas, escuelas en periodos de vacaciones, entre otros.

## **Cumplimiento trimestral**

En general, el cumplimiento del POA del CND durante el periodo Julio-Septiembre 2023 fue, en promedio, un 61% respecto al total de las metas programadas, quedando pendiente por ejecutar el 39% de las mimas (ver gráfica No. 3).

Gráfica . Evaluación 3er trimestre. Elaboración propia

Para el 3er. trimestre, el cumplimiento de las metas según eje estratégico fueron los siguientes: Fortalecimiento Institucional 67%; Reducción de la Demanda 59%; Investigación 50% y Relaciones Internacionales un 63% (ver gráfico No. 4).

Gráfica 4. Elaboración propia. Sistema de Monitoreo y Evaluación 2023

De forma desagregada, según unidad ejecutora, los niveles de alcance para el 3er. trimestre se muestran en la tabla 2.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NOMBRE** | **UNIDAD EJECUTORA** | **3er Trimestre** |
| Departamento de Comunicaciones | DC | 100% |
| Departamento de Prevención en el Deporte | DEPREDEPORTE | 100% |
| Departamento Jurídico | DJ | 100% |
| Departamento Regional Cibao Noreste | DRCNORESTE | 100% |
| Departamento de Educación Preventiva Integral | DEPREI | 100% |
| Departamento Regional Cibao Norte | DRCNORTE | 100% |
| Departamento de Prevención en el Área Laboral | DEPRAL | 83% |
| Departamento Regional Enriquillo | DREN | 80% |
| Departamento de Planificación y Desarrollo | PYD | 80% |
| Departamento de Prevención Comunitaria | DPC | 75% |
| Departamento de Servicios de Atención a Usuarios y Dependientes de Drogas | DSAUDD | 71% |
| Departamento de Relaciones Internacionales | RI | 63% |
| Departamento de Recursos Humanos | RRHH | 56% |
| Observatorio Dominicano de Drogas | ODD | 50% |
| Departamento Regional Higüamo | DRHI | 42% |
| Dirección de Estrategia en Prevención de Drogas y Promoción de la Salud | DEPDPS | 13% |
| Departamento Regional Ozama | DROZAMA | 0% |
| Tecnología de la Información y Comunicación | TIC | 0% |

Tabla . % Porcentaje de cumplimiento por Unidad Ejecutora

Para este trimestre es necesario indicar que la Dirección en estrategia de Atención, Tratamiento e Integración Social (DEATIS), así como el Departamento de Rehabilitación e Integración Social (DRIS), no planificaron actividades para el referido trimestre.

## **EJE 1- Fortalecimiento Institucional**

Gráfica 5. Promedio de cumplimiento al EJE-1.

El eje estratégico 1 del PEI busca fortalecer la institución optimizando adecuadamente los recursos (financieros, humanos, tecnológicos y materiales), mejorando la imagen, consolidando el sistema de planificación institucional, adecuando el marco legal, y aplicando las mejores prácticas internacionales para un mejor desempeño organizacional.

 En términos generales, para el tercer trimestre del 2023, el nivel de ejecución de las metas establecidas para este eje fue en promedio de un 67%, mientras que el porcentaje correspondientes a las metas no completadas es de un 33% como se observa en el gráfico No. 5.

A continuación, se presenta el alcance obtenido de cumplimientos del 3er. trimestre de acuerdo con las unidades ejecutoras correspondiente, cuyo accionar se enmarca en las directrices del eje estratégico, asimismo, se representan las desviaciones en aquellos casos en que las metas quedaron en estado parcial o no cumplidas.

### **Departamento de Planificación y Desarrollo (P&D)**

Para el periodo Julio-Septiembre 2023 el Departamento de Planificación y Desarrollo programó un total de 8 metas enfocadas en fortalecer la estructura organizativa del CND, así como la optimización de los procesos. Estas metas obtuvieron un nivel de ejecución del 80% tal y como se muestra en la gráfica No. 6.

Gráfica 6.Alcance de cumplimiento P&D 3er trimestre 2023

El nivel de alcance que soporta lo anterior se muestra a continuación en la tabla No. 3

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | ACTIVIDADES | ALCANCE | META  | DESVIACIONES | % CUMPLIMIENTO |
| 1.2.6.3 | Creación y estandarización de documentos | 4 | 4 | 0 | 100% |
| 1.2.6.5 | Evaluación trimestral POA | 1 | 1 | 0 | 100% |
| 1.2.6.11 | Estudio administrativo de la parte operativa del CND | 0 | 1 | -1 | 0% |
| 1.2.6.12 | Seguimiento trimestral del cumplimiento de los indicadores de gestión | 1 | 1 | 0 | 100% |
| 3.4.15.2 | Emitir solicitud al MAP para la creación de la nueva unidad ejecutora | 1 | 1 | 0 | 100% |

Tabla . Desviaciones P&D 3er. trimestre 2023.

### **Departamento de Recursos Humanos (RRHH)**

Gráfica 7.Alcance de cumplimiento RRHH 3er. trimestre 2023

El Departamento de Recursos Humanos del Consejo Nacional de Drogas, programó un total de 286 metas, considerado un nivel de ejecución promedio del 56%, como se puede observar en el grafico No. 7.

Estas metas logradas representadas mediante el nivel de ejecución, así como las no alcanzadas, se muestran en la tabla a continuación:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | ACTIVIDADES | ALCANCE | META  | DESVIACIONES | % CUMPLIMIENTO |
| 1.1.2.1 | Reclutar y seleccionar profesionales | 2 | 1 | 1 | 200%  |
| 1.1.2.4 | Capacitar al personal de la institución | 144 | 25 | 119 | 576% |
| 1.1.2.5 | Crear concurso público para el ingreso a la carrera administrativa | 0 | 1 | -1 | 0% |
| 1.1.2.6 | Selección del empleado del mes | 0 | 1 | -1 | 0% |
| 1.2.6.14 | Entregar compensación por cumplimiento de objetivos | 0 | 247 | -247 | 0% |
| 1.2.6.15 | Elaborar pago de prestaciones laborales acorde a la Ley 41-08 | 2 | 3 | -1 | 67% |
| 1.2.6.16 | Elaborar la nómina mensual fijo y vigilancia | 6 | 3 | 3 | 200% |
| 1.2.6.18 | Seguimiento a la aplicación de la escala salarial actualizada por el MAP | 16 | 3 | 13 | 533% |
| 1.2.6.19 | Designación personal de carrera administrativa | 0 | 2 | -2 | 0% |

Tabla . Desviaciones RRHH 3er. trimestre 2023

### **Departamento de Tecnología de la Información y Comunicación (TIC)**

Este Departamento, encargado de realizar el mantenimiento de la infraestructura tecnológica y las bases de datos, gestionando eficientemente los riesgos y asegurando la provisión continua de los servicios tecnológicos de la Institución. Para este trimestre han alcanzado en promedio un total de 0%, tal y como se muestra en el grafico No. 8.

Gráfica 8.Alcance de cumplimiento TIC 3er. trimestre 2023

El nivel de alcance que soporta lo anterior se muestra a continuación en la tabla No. 5.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | ACTIVIDADES | ALCANCE | META  | DESVIACIONES | % CUMPLIMIENTO |
| 1.2.7.4 | Primera etapa-Creación de intranet CND para la difusión y comunicación interna entre departamentos | 0 | 1 | -1 | 0% |
| 1.2.9.1 | Desarrollar nuevas aplicaciones informáticas para automatizar procesos y servicios | 0 | 1 | -1 | 0% |
| 1.2.9.3 | Implementar en etapas la normativa sobre tecnología de la información y comunicación | 0 | 1 | -1 | 0% |

Tabla . Desviaciones Departamento TIC 3er. trimestre 2023

### **Departamento Jurídico (DJ)**

El Departamento Jurídico enfocado en gestionar de forma eficiente todo lo concerniente al aspecto jurídico del CND, programando para este trimestre un total de 6 metas, obteniendo un nivel de alcance del 100% tal y como se muestra en la gráfica No. 9.

Gráfica 9.Alcance de cumplimiento Jurídico 3er.trimestre 2023.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | ACTIVIDADES | ALCANCE | META  | DESVIACIONES | % CUMPLIMIENTO |
| 1.1.4.1 | Participar en las reuniones o comisiones para monitorear el curso de la aprobación del anteproyecto de Ley 50-88 | 1 | 1 | 0 | 100% |
| 1.2.5.1 | Crear instrumentos y protocolos en términos jurídicos para la gestión de autorizaciones de centros de prevención y tratamiento | 1 | 1 | 0 | 100% |
| 1.2.5.2 | Definir régimen de consecuencia sobre las acciones realizadas en la gestión de autorización | 1 | 1 | 0 | 100% |
| 2.4.13.10 | Elaborar y renovar convenios con entidades de todos los sectores sociales | 2 | 2 | 0 | 100% |
| 2.4.13.11 | Evaluar el cumplimiento de los convenios establecidos | 1 | 1 | 0 | 100% |

Tabla . Desviaciones Departamento Jurídico 3er trimestre 2023.

### **Departamento De Comunicaciones (DC)**

En el referido periodo el Departamento de Comunicaciones, programó un total de 94 metas, logrando obtener un nivel de cumplimiento del 100% mostrado a continuación mediante la gráfica No. 10. Este departamento basa sus ejecutorias y gestionar las redes sociales del CND, así como, las publicaciones en los demás medios comunicacionales.

Gráfica 10.Alcance de cumplimiento Comunicaciones 3er. trimestre 2023.

El cumplimiento de las metas, están representado por su nivel de alcance como se muestra en la tabla a continuación:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | ACTIVIDADES | ALCANCE | META  | DESVIACIONES | % CUMPLIMIENTO |
| 1.1.3.2 | Levantar información sobre procesos comunicacionales de las unidades ejecutoras | 1 | 1 | 0 | 100% |
| 1.1.3.4 | Elaborar material informativo para difundir en medios internos de comunicación | 1 | 1 | 0 | 100% |
| 1.1.3.5 | Desarrollar un calendario de contenido | 2 | 1 | 0 | 200% |
| 1.1.3.6 | Gestionar encuesta de percepción de imagen institucional | 1 | 1 | 0 | 100% |
| 1.1.3.7 | Realizar campañas de comunicación interna en coordinación con RRHH | 1 | 1 | 0 | 100% |
| 1.3.11.2 | Elaborar material informativo para difundir en medios externos de comunicación | 1 | 1 | 0 | 100% |
| 1.3.11.3 | Gestionar publicidad institucional y elaborar contenidos multimedia para dar a conocer el rol del CND | 80 | 80 | 0 | 100% |
| 1.3.11.4 | Integrar personalidades de la sociedad con influencia a los proyectos del CND | 1 | 1 | 0 | 100% |
| 1.3.11.5 | Actualizar base de datos de periodistas y Coordinar eventos con periodistas (ruedas de prensa, encuentros con periodistas, visitas, día del periodista) | 1 | 1 | 0 | 100% |
| 1.3.11.6 | Monitoreo de medios de comunicación | 5 | 5 | 0 | 100% |
| 1.3.11.7 | Realizar campañas de promoción de la salud, prevención y tratamiento | 1 | 1 | 0 | 100% |

Tabla . Desviaciones Departamento de Comunicaciones 3er. trimestre 2023.

## **EJE 2- Reducción de la Demanda**

Gráfica 11.Alcance de cumplimiento EJE-2.

Reducir la demanda de drogas en la República Dominicana forma parte de los ejes estratégicos del Consejo Nacional de Drogas, buscando desarrollar múltiples esfuerzos en la aplicación de las mejores prácticas para la prevención de drogas, ejecutando e impulsado importantes programas con efectividad probada y proyectos propios de la institución dirigidos a generar cambios en la conducta de la población para beneficio de la sociedad en general.

Para el tercer trimestre del 2023, el nivel de ejecución de las metas establecidas para este eje fue en promedio de un 59%, mientras que el porcentaje correspondientes a las metas no completadas es de un 41% como se observa en el gráfico No. 11.

A continuación, se presenta el alcance obtenido de cumplimientos del 3er. trimestre de acuerdo con las unidades ejecutoras correspondiente, cuyo accionar se enmarca en las directrices del eje estratégico, Asimismo, se representan las desviaciones en aquellos casos en que las metas quedaron en estado parcial o no cumplidas.

### **DIRECCIÓN DE ESTRATEGIAS EN PREVENCIÓN DE DROGAS Y PROMOCIÓN DE LA SALUD (DEPDPS)**

Establecer y/o fortalecer un sistema de estrategias posibles para prevenir las drogas y promoviendo la salud e inclusión social de personas usuarias de drogas, derechos humanos y género, teniendo en cuenta estándares de calidad internacionales.

Gráfica 12.Alcance de cumplimiento DEPDPS 3er. trimestre 2023.

Este departamento programó un total de 34 metas, logrando un nivel de cumplimiento del 13% mostrado en la gráfica No. 12.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | ACTIVIDADES | ALCANCE | 3er TRIMESTREMETA  | 3er TRIMESTREDESVIACIONES | 3er TRIMESTRE% CUMPLIMIENTO |
| 1.1.2.7 | Formación en temas sobre estrategias preventivas | 2 | 3 | -1 | 67% |
| 1.1.2.8 | Sesiones de autogestión de la salud | 0 | 3 | -3 | 0% |
| 2.7.20.1 | Definir y/o diseñar protocolo/estrategias en prevención y promoción de salud para abordar poblaciones clave | 0 | 1 | -1 | 0% |
| 2.7.20.2 | Articular instituciones y/u organizaciones protocolo/estrategias en prevención de drogas | 0 | 3 | -3 | 0% |
| 2.9.23.1 | Diseñar campañas de prevención de drogas y promoción de salud | 0 | 1 | -1 | 0% |
| 1.2.7.5 | Elaboración de herramientas para el monitoreo de la calidad de los servicios | 0 | 1 | -1 | 0% |
| 1.2.7.6 | Monitoreo de la calidad de los servicios | 27 | 12 | 15 | 225% |
| 1.2.7.7 | Monitoreo de las acciones realizadas a los convenios | 8 | 10 | -2 | 80% |

Tabla 9.Desviaciones Dirección de Estrategias en Prevención de Drogas y Promoción de la Salud 3er. trimestre 2023.

### **Departamento De Prevención Comunitaria (DPC)**

Gráfica 13.Alcance de cumplimiento DPC 3er. trimestre 2023.

Con el firme propósito de propiciar, articular y evaluar los programas y proyectos en prevención de drogas en las instancias comunitarias y gubernamentales que realizan labores sociales, conforme a las estrategias de prevención basada en evidencia científica. Este departamento programó un total de 38 metas, logrando un nivel de cumplimiento del 75% mostrado en la gráfica No. 13.

El cumplimiento de las metas, están representado por su nivel de alcance como se muestra en la tabla a continuación:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | ACTIVIDADES | SERVICIOS | ALCANCE | META  | DESVIACIONES | % CUMPLIMIENTO |
| 2.5.16.1 | Reuniones de coordinación | SOEC | 6 | 5 | 1 | 120% |
| 2.5.16.2 | Capacitar a veinte (20) líderes comunitarios en como agentes multiplicadores | SOEC | 1 | 1 | 0 | 100% |
| 2.5.16.3 | Sensibilizar a través de conversatorios preventivos a cien lideres comunitarios. | SOEC | 5 | 6 | -1 | 83% |
| 2.5.16.4 | Reunión de coordinación del Plan Crianza Positiva (PFCP). | PFCP | 9 | 5 | 4 | 180% |
| 2.5.16.5 | Sensibilizar a través de conversatorios en el Plan Crianza Positiva, (PFCP). | PFCP | 9 | 10 | -1 | 90% |
| 2.5.16.6 | Reunión de coordinación del Plan de Agentes Multiplicadores para las organizaciones. | PAMO | 6 | 5 | 1 | 120% |
| 3.11.28.1 | Reunión de coordinación | PCF | 4 | 5 | -1 | 80% |
| 3.11.28.3 | Seguimiento a las implementaciones. | PCF | 3 | 1 | 1 | 150% |

Tabla 10. Desviaciones DPC 3er. trimestre 2023.

### **Departamento De Educación Preventiva Integral (DEPREI)**

El Departamento de Educación Preventiva Integral (DEPREI), con el rol de articular con las diferentes facultades, procesos formativos en prevención de drogas, para generar conocimiento, habilidades y protocolos de actuación dentro del espacio educativo, proporcionando herramientas útiles para la prevención en los estudiantes y el compromiso de todos los entes académicos frente a la problemática del uso indebido de drogas.

Gráfica 14.Alcance de cumplimiento DEPREI 3er. trimestre 2023.

Para el trimestre, el Departamento programó un total de 9 metas, considerado un nivel de ejecución promedio del 100%, como se puede observar en el grafico No. 14.

El cumplimiento de las metas, están representado por su nivel de alcance como se muestra en la tabla a continuación:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID  | ACTIVIDADES  | SERVICIOS | ALCANCE | META  | DESVIACIONES | % CUMPLIMIENTO |
| 4.12.29.4 | Capacitación (PFOPDAP) | PFOPDAP | 4 | 2 | 2 | 200% |
| 4.12.29.6 | Talleres (POFEPD) | POFEPD | 0 | 1 | -1 | 0% |
| 4.12.29.7 | Conversatorios (POFEPD) | POFEPD | 25 | 2 | 23 | 1250% |
| 4.12.29.8 | Reunión de Coordinación (POFEPD) | POFEPD | 0 | 1 | -1 | 0% |
| 4.12.29.15 | Conversatorios (PFOU) | PFOU | 3 | 2 | 1 | 150% |
| 4.12.29.16 | Reuniones de coordinación (PFOU) | PFOU | 2 | 1 | 1 | 200% |

Tabla 11.Desviaciones DEPREI 3er. trimestre 2023.

### **Departamento De Prevención en el Área Laboral (DEPRAL)**

Este departamento tiene la función principal de articular a nivel nacional políticas en prevención del uso indebido de drogas en las instituciones públicas, empresas privadas, sector informal, Policía Nacional y Ministerio de Defensa, para crear espacios de trabajo libre de consumo de sustancias psicoactivas, que garanticen el bienestar de los colaboradores en el entorno laboral.

Gráfica 15.Alcance de cumplimiento DEPRAL 3er. trimestre 2023

El DEPRAL programó un total de 18 metas para el trimestre, logrando alcanzar un 83% de cumplimiento representado en la gráfica No. 15 El nivel de alcance que soporta lo anterior se muestra a continuación en la tabla No. 11.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | ACTIVIDADES | SERVICIOS | ALCANCE | 3er TRIMESTREMETA  | 3er TRIMESTREDESVIACIONES | 3er TRIMESTRE% CUMPLIMIENTO |
| 2.5.16.8 | Reuniones de coordinaciones (PSOFPDAL) | PSOFPDAL | 3 | 2 | 1 | 150% |
| 2.5.16.9 | Realizar 30 Conversatorios de sensibilización en el área laboral (PSOFPDAL) | PSOFPDAL | 10 | 10 | 0 | 100% |
| 2.5.16.10 | Capacitar a los Cadetes de 4to año de la P.N. | PCSPDMP | 0 | 1 | -1 | 0% |
| 2.5.16.11 | Sensibilizar a 200 miembros de Ministerio de Defensa y la P.N., a través de cuatro (4) conversatorios | PCSPDMP | 2 | 1 | 1 | 200% |
| 2.5.16.12 | Distribución de volantes de sensibilización y orientación dirigido al sector informal (EPSI) | EPSI | 2 | 2 | 0 | 100% |
| 2.7.20.4 | Lanzamiento o Presentación de la Guía | N/A | 1 | 1 | 0 | 100% |

Tabla 12.Desviaciones DEPRAL 3er. trimestre 2023.

### **Departamento De Prevención en el Deporte (DEPREDEPORTE)**

Gráfica 16.Alcance de cumplimiento DEPREDEPORTE 3er. trimestre 2023.

Es el encargado de desarrollar proyectos en materia de prevención en las federaciones deportivas, clubes, ligas, asociaciones deportivas, uniones deportivas, entre otras.

Para este trimestre DEPREDEPORTE programó un total de 36 metas, obteniendo un alcance promedio del 100%, mostrado en la gráfica No. 16. El cumplimiento de las metas, están representado por su nivel de alcance como se muestra en la tabla a continuación:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | ACTIVIDADES | SERVICIOS | ALCANCE | META  | DESVIACIONES | % CUMPLIMIENTO |
| 2.5.16.13 | Reuniones de gestiones y coordinaciones con dirigentes de organizaciones deportivas de la República Dominicana (POLP) | POLP | 14 | 5 | 9 | 280% |
| 2.5.16.14 | Sensibilizaciones para atletas, madres/padres y entrenadores de ligas, clubes, federaciones deportivas. (POLP) | POLP | 34 | 20 | 14 | 170% |
| 2.5.16.17 | Reuniones con los manager de las Academias de las Grandes Ligas en Rep. Dom. (POPP) | POPP | 3 | 1 | 2 | 300% |
| 2.5.16.18 | Sensibilizaciones en materia de prevención de drogas y consecuencias del dopaje (POPP) | POPP | 5 | 3 | 1 | 167% |
| 2.5.16.19 | Festivales deportivos y recreativos. (PP) | PP | 7 | 6 | 1 | 117% |

Tabla 13.Desviaciones DEPREDEPORTE 3er. trimestre 2023.

1. 1.
	2. 1.
		2.
		3.
		4.
		5.
		6.

### **Departamento de Servicios de Atención a Usuarios y Dependientes (DSAUDD)**

Establecer y/o fortalecer un sistema nacional de atención, inclusión social de personas usuarias de drogas, derechos humanos y género, teniendo en cuenta estándares de calidad.

Gráfica 17.Alcance de cumplimiento DSAUDD 3er. trimestre 2023.

Este departamento programó un total de 16 metas, logrando un nivel de cumplimiento del 71% mostrado en la gráfica No. 17.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | ACTIVIDADES | ALCANCE | 3er TRIMESTREMETA  | 3er TRIMESTREDESVIACIONES | 3er TRIMESTRE% CUMPLIMIENTO |
| 2.7.20.6 | Talleres de Fortalecimiento institucional a la Red de atención en drogas | 1 | 1 | 0 | 100% |
| 2.7.20.7 | Seminarios: Atención a Usuarios y Dependiente de Drogas dirigido a pasantes de la carrera de medicina. 1 por mes | 3 | 3 | 0 | 100% |
| 2.7.20.8 | Retroalimentación del instrumento de Registro Integral de Demanda de Tratamiento (RIDT) con directores de centros | 1 | 1 | 0 | 100% |
| 2.7.20.9 | Recopilación de información sobre demanda de tratamiento | 1 | 1 | 0 | 100% |
| 3.11.25.2 | Coordinaciones con los centros de tratamiento en la elaboración de sus lineamientos de intervención | 0 | 3 | -3 | 0% |
| 3.11.25.3 | Evaluación de cumplimiento de lineamientos establecidos | 0 | 4 | -4 | 0% |
| 3.11.25.4 | Supervisión y monitoreo acompañamiento a centros de tratamiento que reciben fondos del Estado. | 6 | 3 | 3 | 200% |

Tabla 14.Desviaciones DSAUDD 3er. trimestre 2023.

1.

Gráfica 18.Alcance cumplimiento Departamento Regionales. 3er. trimestre 2023

* 1.
	2. 1.
		2.
		3.
		4.
		5.
		6.
		7.
		8.

### **Departamentos Regionales**

Los Departamentos Regionales son las representaciones desconcentradas de las Políticas del Consejo Nacional de Drogas en las distintas regiones del país. Los mismos comprenden la región Ozama (DROZAMA), Regional Higüamo (DRHI), región Cibao norte (DRCNORTE), Cibao Nordeste (DRCNORTESTE), Enriquillo (DREN).

En el comprendido trimestre se programó un total de 191 metas, distribuidas de la siguiente manera: región Ozama (DROZAMA) 27, Regional Higüamo (DRHI) 43, región Cibao norte (DRCNORTE) 18, Cibao Nordeste (DRCNORTESTE) 26, Enriquillo (DREN) 37, las mismas obtuvieron un nivel de alcance de 0%, 42%, 100%, 100%, 80% respectivamente, mostrado en la gráfica No.18.

El nivel de alcance que soporta lo anterior se muestra a continuación en las siguientes tablas.

**Departamento Regional Ozama**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | ACTIVIDADES | SERVICIOS | ALCANCE | 3er TRIMESTREMETA  | 3er TRIMESTREDESVIACIONES | 3er TRIMESTRE% CUMPLIMIENTO |
| 2.5.16.21 | Conversatorios: " La familia frente al consumo de drogas", dirigido a padres, madres y tutores de los centros educativos de las diferentes Regionales de Santo Domingo Este, a través del PPAE. | PPAE | 0 | 4 | -4 | 0% |
| 2.5.16.22 | Conversatorios en Prevención del Uso Indebido de Drogas para los Estudiantes de Primaria y Secundaria a través del PPAE. | PPAE | 0 | 2 | -2 | 0% |
| 2.5.16.23 | Conversatorios sobre Las Consecuencias Legales del Uso Indebido de Drogas para Estudiantes Universitarios a través del PPAE. | PPAE | 0 | 3 | -3 | 0% |
| 2.5.16.24 | Conversatorio: "Factores de Riesgo y Factores de Protección del Uso Indebido de Drogas" dirigido a Líderes Comunitarios y Miembros de Instituciones y Organizaciones de Servicios y Religiosas a través del PPAC. | PPAC | 1 | 3 | -2 | 33% |
| 2.5.16.25 | Conversatorio al Personal de las Instituciones Gubernamentales, del Sector Privado e Informal a través del PPAL. | PPAL | 1 | 2 | -1 | 50% |
| 2.5.16.26 | Conversatorio en Prevención del Uso Indebido de Drogas a miembros de los Organismos de Seguridad del Estado a través del PPAL. | PPAL | 0 | 2 | -2 | 0% |
| 2.5.16.27 | Taller: "Rol del Entrenador y Dirigente Deportivo en la Prevención del Uso Indebido de Drogas, a través del PEPLDD. | PEPLDD | 0 | 1 | -1 | 0% |
| 2.5.16.28 | Conversatorios en Prevención del Uso Indebido de Drogas para atletas de las ligas y clubes deportivos. (POLP) | POLP | 7 | 10 | -3 | 70% |

Tabla 15.Desviaciones DROZAMA 3er. trimestre 2023.

**Departamento Regional Cibao Noreste**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | ACTIVIDADES | ALCANCE | META  | DESVIACIONES | % CUMPLIMIENTO |
| 2.5.16.31 | Conversatorios para Estudiantes Universitarios a través del PPAE. | 2 | 2 | 0 | 100% |
| 2.5.16.32 | Conversatorios dirigidos a Líderes Comunitarios, Líderes Juveniles, Miembros de Instituciones y Organizaciones de Servicios y Religiosas a través del PPAC. | 12 | 4 | 8 | 300% |
| 2.5.16.33 | Conversatorios al Personal de las Instituciones Gubernamentales, del Sector Privado y del Sector Informal a través del PPAL | 4 | 4 | 0 | 100% |
| 2.5.16.34 | Conversatorios a miembros de los Organismos de Seguridad del Estado a través del PPAL. | 2 | 1 | 1 | 200% |
| 2.5.16.35 | Reuniones para la Coordinación de Taller para Dirigentes, Entrenadores y Monitores Deportivos. | 1 | 1 | 0 | 100% |
| 2.5.16.36 | Taller para Dirigentes, Entrenadores y Monitores Deportivos en la Prevención del Uso de Sustancias Psicoactivas, a través del PPAD. | 1 | 1 | 0 | 100% |
| 2.5.16.37 | Conversatorios para Atletas y Deportistas a través del PPAD. | 9 | 5 | 4 | 180% |
| 2.5.16.39 | Entrega y distribución de Material Preventivo a trabajadores del sector informal, a través del PPAL. | 3 | 3 | 0 | 100% |
| 2.5.16.40 | Distribución de volantes de sensibilización y orientación dirigido al sector comunitario, a través del PPAC | 3 | 3 | 0 | 100% |
| 3.10.16.3 | Conversatorios en Prevención del uso de Sustancias Psicoactivas a Internos del Modelo de Gestión Penitenciaria, centro de Corrección y Rehabilitación, a través del-ACT | 3 | 2 | 1 | 150% |

Tabla 16.Desviaciones Departamento Regional Cibao Noreste. 3er. trimestre 2023.

**Departamento Regional Cibao Norte**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | ACTIVIDADES | ALCANCE | META  | DESVIACIONES | % CUMPLIMIENTO |
| 2.5.16.41 | Reunión de Coordinación y acuerdos interinstitucionales, ámbito comunitario | 1 | 1 | 0 | 100% |
| 2.5.16.42 | Reunión de Coordinación y acuerdos interinstitucionales, ámbito educativo | 1 | 1 | 0 | 100% |
| 2.5.16.43 | Reunión de Coordinación y acuerdos interinstitucionales, ámbito laboral | 1 | 1 | 0 | 100% |
| 2.5.16.50 | Conversatorio sobre Formación y sensibilización sobre prevención de drogas en el Deporte - PPAD | 6 | 3 | 3 | 200% |
| 2.5.16.51 | Conversatorio de orientación, formación y sensibilización sobre el uso de sustancias psicoactivas en ámbito laboral -PPAL | 5 | 2 | 3 | 250% |
| 2.5.16.52 | Conversatorio en el contexto comunitario sobre prevención del uso de drogas y promoción de estilos de vida sana - PPAC | 2 | 2 | 0 | 100% |
| 2.5.16.53 | Taller en contexto comunitario sobre formación y capacitación de prevención de drogas - PPAC | 1 | 1 | 0 | 100% |
| 2.6.19.1 | Conversatorio: Consecuencias de la automedicación y consumo de alcohol y demás sustancias - PPAC | 1 | 1 | 0 | 100% |
| 2.6.19.3 | Entrega y colocación de banners (bajantes) preventivos, a las empresas e instituciones - PPAL | 1 | 1 | 0 | 100% |
| 2.9.23.4 | Intervenciones y participaciones en Medios de Comunicación masiva y eventos interinstitucionales, a fin de difundir orientación sobre los daños del uso de Drogas - PPAC | 3 | 1 | 2 | 300% |
| 3.10.24.1 | Taller de orientación y formación sobre prevención del uso de Drogas para privados de libertad - ACT | 1 | 1 | 0 | 100% |
| 3.10.24.2 | Conversatorio sobre la prevención de drogas en el ámbito de la reinserción social - ACT | 2 | 2 | 0 | 100% |

Tabla 17.Desviaciones Departamento Regional Cibao Norte. 3er. trimestre 2023.

**Departamento Regional Enriquillo**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | ACTIVIDADES | ALCANCE | META  | DESVIACIONES | % CUMPLIMIENTO |
| 2.5.16.54 | Taller en prevención de drogas y Conformación de equipos de prevención para la jornada de labor social en los centros educativos públicos y privados de las diferentes Regionales del ministerio de Educación. (PPAE). | 3 | 4 | -1 | 75% |
| 2.5.16.55 | Supervisión a estudiantes formados en talleres de Prevención de Drogas de la Jornada de labor social (PPAE). | 2 | 2 | 0 | 100% |
| 2.5.16.56 | Conversatorio en prevención de drogas dirigido a estudiantes de los diferentes centros educativos, de las regionales (PPAE). | 10 | 15 | -5 | 67% |
| 2.5.16.57 | Conferencia en prevención de drogas dirigidos a las Universidades (PPU) | 3 | 1 | 2 | 300% |
| 2.5.16.58 | Coordinación de actividades para la prevención de drogas. | 0 | 5 | -5 | 0% |
| 2.5.16.59 | Conversatorio en prevención de drogas dirigidos a estudiantes de las Universidades (PPU) | 1 | 1 | 0 | 100% |
| 2.5.16.60 | Conversatorio en prevención de líderes comunitarios y juntas de vecinos. PPAC | 5 | 1 | 4 | 500% |
| 2.5.16.61 | Coordinación y Seguimiento de las mesas de políticas y Seguridad Ciudadana para la reducción de oferta y demanda de las drogas, con las gobernaciones. | 2 | 2 | 0 | 100% |
| 2.5.16.62 | Conversatorio en prevención de drogas y sustancias psicoactivas en el deporte, para dirigentes deportivos, profesores de educación física, Clubes deportivos en las provincias Barahona, Pedernales, Neiba, Independencia, Azua y San Juan. (PPAD) | 2 | 2 | 0 | 100% |
| 2.5.16.63 | Conversatorio en prevención de drogas en el Área Laboral a instituciones (PPAL) | 9 | 4 | 5 | 225% |

Tabla 18.Desviaciones Departamento Regional Enriquillo. 3er. trimestre 2023.

**Departamento Regional Higüamo**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | ACTIVIDADES | ALCANCE | META  | DESVIACIONES | % CUMPLIMIENTO |
| 2.5.16.64 | Conversatorios de Prevención para las juntas de Vecinos y representantes comunitarios | 3 | 5 | -2 | 60% |
| 2.5.16.65 | Conferencia sobre la incidencia del consumo de sustancias psicoactivas en la violencia intrafamiliar. Causas y consecuencias | 2 | 1 | 1 | 200% |
| 2.5.16.66 | Festival deportivo y recreativo, torneos deportivos y encuentros deportivos culturales | 3 | 8 | -5 | 38% |
| 2.5.16.67 | Conversatorios de Prevención del uso y abuso de sustancias psicoactivas para empleados de los hoteles del área turística Bávaro y Punta Cana de la región Este. | 0 | 2 | -2 | 0% |
| 2.5.16.68 | Conversatorio en Prevención de drogas y sustancias psicoactivas para personas vulnerables y trabajadoras sexuales | 1 | 1 | 0 | 100% |
| 2.5.16.69 | Conversatorio en Prevención de drogas y sustancias psicoactivas para jóvenes y lideres juveniles | 4 | 1 | 3 | 400% |
| 2.9.23.7 | Campaña de Prevención mediante la realización de participación en los medios de comunicación | 0 | 3 | -3 | 0% |
| 4.12.29.17 | Reunión de Coordinación | 0 | 3 | -3 | 0% |
| 4.12.29.18 | Conversatorios de Prevención del uso y abuso de sustancias psicoactivas para estudiantes de centros educativos públicos y privados de la región Este | 0 | 15 | -15 | 0% |
| 4.12.29.19 | Taller para dirigentes deportivos, profesores de educación física y entrenadores de la región Este | 1 | 2 | -1 | 50% |
| 4.12.29.20 | Capacitación para 75 estudiantes de las 5 provincias de la región Este, quienes conformaran 5 equipos de multiplicadores para desarrollar políticas de Prevención en el ámbito educativo. | 0 | 1 | -1 | 0% |
| 4.12.29.21 | Taller de capacitación en la prevención del consumo de sustancias psicoactivas para estudiantes en formación de las escuelas Vocacionales de las FF. AA | 0 | 1 | -1 | 0% |

Tabla 19.Desviaciones Departamento Regional Higüamo. 3er. trimestre 2023.

## **EJE 3- Investigación**

Gráfica 19.Alcance de cumplimiento ODD 3er. trimestre 2023. EJE-3.

Este eje tiene como objetivo principal ofrecer a la comunidad nacional e internacional información sobre el fenómeno de las drogas, de manera que permita la caracterización de la situación al tiempo que facilite el monitoreo y la evaluación de las acciones y programas, así como la toma de decisiones de los formuladores de políticas.

El accionar de este eje se encuentra enmarcado en las actividades desarrolladas por el Observatorio Dominicano de Drogas, el cual es un organismo técnico-científico de investigación y documentación de carácter interinstitucional y comunitario para la recopilación, sistematización, integración, análisis y difusión de información actualizada comparable sobre drogas.

Para el tercer trimestre del 2023, el nivel de ejecución de las metas establecidas para este eje fue en promedio de un 50%, mientras que el porcentaje correspondientes a las metas no completadas es de un 50% como se observa en el gráfico No. 19.

El nivel de ejecutoria de este eje viene dado por las actividades desarrolladas dentro del Observatorio Dominicano de Drogas, tal y como se muestra en la tabla siguiente:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | ACTIVIDADES | ALCANCE | META  | DESVIACIONES | % CUMPLIMIENTO |
| 2.13.31.1 | Crear o incorporar herramientas estandarizadas de recolección de datos | 0 | 1 | -1 | 0% |
| 2.13.31.2 | Socializar herramientas aprobadas | 0 | 1 | -1 | 0% |
| 5.17.37.1 | Elaborar reuniones de trabajo técnico, para la coordinación y actualización e incrementación de los indicadores y periodicidad. | 0 | 2 | -2 | 0% |
| 5.17.37.3 | Taller de fortalecimiento de la Red. Este taller será desarrollado en el marco de la actualización de los indicadores además la inclusión de nuevos con la consulta de nuevas instituciones que formen parte de la Red. | 1 | 1 | 0 | 100% |

Tabla 20.Desviaciones ODD 3er. trimestre POA 2023

## **EJE 4- Relaciones Internacionales**

Gráfica 20.Alcance de cumplimiento RI 3er. trimestre 2023. EJE-4.

La gestión de las Relaciones Internacionales se plantea como eje de apoyo efectivo a la estrategia de internacionalización del Consejo Nacional de Drogas. Ha de atender los requerimientos internacionales y fortalecer los mecanismos de cooperación para fomentar la cooperación técnica, mejorar el intercambio de información, experiencias, compartir buenas prácticas y lecciones aprendidas, esto, logrando invertir en recursos humanos, físicos y tecnológicos para prevenir delitos conexos asociados al tráfico ilícito de drogas.

Para el periodo Julio-Septiembre, de 2023 el Departamento de Relaciones Internacionales programó un total de 11 metas, enmarcados en el eje 4 del PEI, estas metas, enfocadas en la mejora de la eficacia y la eficiencia en la gestión de las relaciones internacionales y en la obtención de mayores resultados en pro de reducir el impacto de los delitos relacionados al consumo y tráfico de drogas. El Departamento alcanzó un nivel de ejecución del 63% de las metas programadas (ver gráfico No. 20).

Estas metas entregadas durante el tercer trimestre del 2023 que soporta lo anterior se muestra a continuación en la tabla No. 20:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | ACTIVIDADES | ALCANCE | META  | DESVIACIONES | % CUMPLIMIENTO |
| 3.18.39.1 | Proponer medidas y acciones administrativas para modificar leyes existentes en materias de drogas y otros delitos, acorde el cumplimiento de las obligaciones establecidas en las Convenciones y Convenios Internacionales | 0 | 1 | -1 | 0% |
| 3.18.39.2 | Coordinación permanente con las Misiones Diplomáticas de la Republica Dominicana acreditadas en el extranjero, para la participación de funcionarios y técnicos del Consejo Nacional de Drogas, así como también de instituciones gubernamentales, en reunión | 0 | 1 | -1 | 0% |
| 3.18.39.3 | Gestionar y coordinar acciones destinadas a la correcta y adecuada participación del Consejo Nacional de Drogas en Talleres de Capacitación, reuniones y congresos realizados en el ámbito internacional en el tema drogas. | 12 | 4 | 8 | 300% |
| 3.18.39.4 | Coordinación para promover la adhesión, ratificación y aplicación de los instrumentos internacionales relacionados con el problema de las drogas y delitos relacionados. | 0 | 1 | -1 | 0% |
| 3.19.40.1 | Coordinación y seguimiento a la solicitud de información trimestral realizada por la Junta Internacional de Fiscalización (JIFE), presentadas en los Formularios correspondientes para tales fines. | 0 | 1 | -1 | 0% |
| 3.19.40.3 | Coordinar con las distintas instituciones del Estado Dominicano, para dar respuestas efectivas a Los cuestionarios de informe anuales ARQ, IDS, NPS | 0 | 1 | -1 | 0% |
| 3.19.40.4 | Coordinar con las distintas instituciones del Estado Dominicano, especialmente con: Ministerio de Salud Pública (MSP) y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD, para dar respuestas efectivas a la solicitud de COPOLAD. | 0 | 1 | -1 | 0% |
| 3.19.40.5 | Coordinar con las distintas instituciones del Estado Dominicano, para dar respuesta al cuestionario del MEN y a los informes del GEG. | 0 | 1 | -1 | 0% |

Tabla 21.Desviaciones RI 3er. trimestre POA 2023.

# **INCIDENCIAS Y FACTORES DE RIESGOS**

Gráfica 21.Resumen de incidencias factores internos

Según los datos obtenidos, las desviaciones presentadas que incidieron en el no cumplimiento de los niveles de ejecución de las metas fueron, en general, los correspondientes a los factores internos, según la clasificación de incidencia del factor de riesgo asociado (ver tabla de la página No. 5).

En la gráfica No. 21 muestra con mayor detalle la estructura de los factores de incidencias de riesgos asociados a la ejecución de las metas programadas para el 3er. trimestre del POA 2023, evidenciándose una alta incidencia en los factores internos de personal, representando un 30% en promedio del total de incidencias.

Dentro de esta categoría el factor presentado con más alta incidencia como se muestra en la gráfica No. 21 fue la falta de personal. Otros factores de riesgo que tuvieron gran incidencia dentro de los factores internos fueron, las tecnologías con un 25% y los procesos con un 20%.

# **CONSIDERACIONES GENERALES**

Teniendo en cuenta el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2023 para el tercer trimestre y su nivel de desempeño, relativo a la presencia de los factores de riesgo más comunes, se recomiendan las siguientes consideraciones generales para reducir el riesgo en la planificación de los siguientes periodos:

* Aumentar el personal técnico en las áreas criticas ya que en la actualidad existen exigencias significativas de competencias técnico-profesional.
* Mejorar los procesos de calidad en las acciones planificadas.
* Capacitar a los titulares de áreas en temas de planificación.
* Establecer controles específicos para el seguimiento de las acciones planteadas en cada área.
* Dotar de recursos tecnológicos y humanos a las Regionales.

# **CONCLUSIONES**

En este informe de Evaluación correspondiente al tercer trimestre de 2023, se presenta un análisis exhaustivo de los logros alcanzados en relación a los objetivos establecidos en el Plan Operativo Anual (POA) del Consejo Nacional de Drogas (CND). Los indicadores de cumplimiento, segmentados por ejes estratégicos, arrojan resultados alentadores: 67% para Fortalecimiento Institucional, 59% para Reducción de la Demanda, 50% para Investigaciones y 63% para Relaciones Internacionales. Estos porcentajes representan el promedio de ejecución de las áreas asociadas a cada uno de los ejes estratégicos durante el tercer trimestre. Sin embargo, es fundamental interpretar estos resultados en el contexto de las particularidades de cada POA y considerar las múltiples variables que han influido en la consecución de los objetivos planteados.

Es digno de elogio destacar los notables logros alcanzados por el Consejo Nacional de Drogas durante este tercer trimestre en relación a las metas establecidas en el POA. No obstante, lo más significativo radica en el compromiso conjunto de todas las áreas con este instrumento de planificación y su efectiva implementación. El POA ha dejado de ser un simple documento; se ha convertido en un motor de cambio en la cultura organizacional, subrayando la transformación en marcha.

En este sentido, se ha observado una mejora significativa en la sistematización de procesos, las proyecciones de cumplimiento y la eficiencia en la ejecución del POA. Además, se ha evidenciado un aumento notable en el nivel de involucramiento proactivo por parte del equipo, lo cual augura un impacto positivo continuo en la consecución de nuestros objetivos.

**Ing. Edwin Del Valle**

Encargado Departamento de Planificación y Desarrollo